## day01
记录时间：7.14 |  |  | C++项目第一天 记录人： | [6 empty] | 记录人:龚威 |  | 备注
当天任务：实现服务器与客户端的连接，数据库的加载，用户注册 | [11 empty] | 1.使用TCP协议连接多客户端。 2.封装了DAO层，数据能插入数据库。 3.用户能进行注册，并有反馈信息。 4.表的设计，防止重复注册
姓名 | 进度 | 质量 | 心态 | 姓名 | 进度 | 质量 | 心态 | 姓名 | 进度 | 质量 | 心态
黄伟伟 |  |  |  | 陈程
周俊贞 |  |  |  | 刘志坚
李阳 |  |  |  | 金冠
付世腾
陈俊伟
唐文彬
朱佳灵
田家豪
许远备
孙俊
林锋
赵金雪
孙壮壮
孙庆仁
备注：① ：项目完成进度（A.当天任务已完成 B.完成2/3 C.完成1/3 D.当天任务还未开始 E.前一天任务还未完成） ②：心态备注（A.积极，自主能力强 B.良好，积极讨论 C.一般 D.懒散，不喜欢自己动手 E.迷茫，完全不知道方向） ③：质量备注（要求：注释，命名规范，框架结构）（A、优秀 B、良好 C、及格 D、不及格）

## day02
记录时间：7.14 |  |  | C++项目第二天 记录人： | [6 empty] | 记录人:龚威 |  | 备注
当天任务：用户登录，登录成功后跳转到创建房间界面 | [11 empty] | 1.登录后的反馈信息。 2.登录后用户信息保存到容器。 3.跳转到个人主界面，界面上有创建房间等按钮。 4.测试多个客户端能否重复登录。
姓名 | 进度 | 质量 | 心态 | 姓名 | 进度 | 质量 | 心态 | 姓名 | 进度 | 质量 | 心态
黄伟伟 |  |  |  | 陈程
周俊贞 |  |  |  | 刘志坚
李阳 |  |  |  | 金冠
付世腾
陈俊伟
唐文彬
朱佳灵
田家豪
许远备
孙俊
林锋
赵金雪
孙壮壮
孙庆仁
备注：① ：项目完成进度（A.当天任务已完成 B.完成2/3 C.完成1/3 D.当天任务还未开始 E.前一天任务还未完成） ②：心态备注（A.积极，自主能力强 B.良好，积极讨论 C.一般 D.懒散，不喜欢自己动手 E.迷茫，完全不知道方向） ③：质量备注（要求：注释，命名规范，框架结构）（A、优秀 B、良好 C、及格 D、不及格）

## day03
记录时间：7.14 |  |  | C++项目第三天 记录人： | [6 empty] | 记录人:龚威 |  | 备注
当天任务：创建房间、成功后跳转到直播间界面、房间列表的刷新 | [11 empty] | 1.创建房间，且自己作为房主进入房间。 2.其它客户端登录上来能看到已有房间 3.能通过双击房间列表进入相对应房间。 4.房间列表能随着新增房间而刷新。
姓名 | 进度 | 质量 | 心态 | 姓名 | 进度 | 质量 | 心态 | 姓名 | 进度 | 质量 | 心态
黄伟伟 |  |  |  | 陈程
周俊贞 |  |  |  | 刘志坚
李阳 |  |  |  | 金冠
付世腾
陈俊伟
唐文彬
朱佳灵
田家豪
许远备
孙俊
林锋
赵金雪
孙壮壮
孙庆仁
备注：① ：项目完成进度（A.当天任务已完成 B.完成2/3 C.完成1/3 D.当天任务还未开始 E.前一天任务还未完成） ②：心态备注（A.积极，自主能力强 B.良好，积极讨论 C.一般 D.懒散，不喜欢自己动手 E.迷茫，完全不知道方向） ③：质量备注（要求：注释，命名规范，框架结构）（A、优秀 B、良好 C、及格 D、不及格）

## day04
记录时间：7.14 |  |  | C++项目第四天 记录人： | [6 empty] | 记录人:龚威 |  | 备注
当天任务：进入直播间，进行群聊 | [11 empty] | 1.多个用户成功进入同一直播间。 2.多个用户成功进入不同直播间，不能串房。 3.房间内有成员列表，能对成员列表进行实时刷新。 4.在同一房间内成员能进行文字群聊。
姓名 | 进度 | 质量 | 心态 | 姓名 | 进度 | 质量 | 心态 | 姓名 | 进度 | 质量 | 心态
黄伟伟 |  |  |  | 陈程
周俊贞 |  |  |  | 刘志坚
李阳 |  |  |  | 金冠
付世腾
陈俊伟
唐文彬
朱佳灵
田家豪
许远备
孙俊
林锋
赵金雪
孙壮壮
孙庆仁
备注：① ：项目完成进度（A.当天任务已完成 B.完成2/3 C.完成1/3 D.当天任务还未开始 E.前一天任务还未完成） ②：心态备注（A.积极，自主能力强 B.良好，积极讨论 C.一般 D.懒散，不喜欢自己动手 E.迷茫，完全不知道方向） ③：质量备注（要求：注释，命名规范，框架结构）（A、优秀 B、良好 C、及格 D、不及格）

## day05
记录时间：7.14 |  |  | C++项目第五天 记录人： | [6 empty] | 记录人:龚威 |  | 备注
当天任务：直播间视频直播 | [11 empty] | 1.同一个房间内仅房主能进行直播，其他人要进行直播需上麦序。 2.直播的画面只能是在同一个房间内的人能看到，不能串房（没有摄像头就使用桌面分享）。
姓名 | 进度 | 质量 | 心态 | 姓名 | 进度 | 质量 | 心态 | 姓名 | 进度 | 质量 | 心态
黄伟伟 |  |  |  | 陈程
周俊贞 |  |  |  | 刘志坚
李阳 |  |  |  | 金冠
付世腾
陈俊伟
唐文彬
朱佳灵
田家豪
许远备
孙俊
林锋
赵金雪
孙壮壮
孙庆仁
备注：① ：项目完成进度（A.当天任务已完成 B.完成2/3 C.完成1/3 D.当天任务还未开始 E.前一天任务还未完成） ②：心态备注（A.积极，自主能力强 B.良好，积极讨论 C.一般 D.懒散，不喜欢自己动手 E.迷茫，完全不知道方向） ③：质量备注（要求：注释，命名规范，框架结构）（A、优秀 B、良好 C、及格 D、不及格）

## day06
记录时间：7.14 |  |  | C++项目第六天 记录人： | [6 empty] | 记录人:龚威 |  | 备注
当天任务：音频、扩展功能、调试（避免在项目答辩的出现未知错误） | [11 empty] | 1.能使用音频、弹幕、送礼物等扩展功能。 2.完全完成无Bug。
姓名 | 进度 | 质量 | 心态 | 姓名 | 进度 | 质量 | 心态 | 姓名 | 进度 | 质量 | 心态
黄伟伟 |  |  |  | 陈程
周俊贞 |  |  |  | 刘志坚
李阳 |  |  |  | 金冠
付世腾
陈俊伟
唐文彬
朱佳灵
田家豪
许远备
孙俊
林锋
赵金雪
孙壮壮
孙庆仁
备注：① ：项目完成进度（A.当天任务已完成 B.完成2/3 C.完成1/3 D.当天任务还未开始 E.前一天任务还未完成） ②：心态备注（A.积极，自主能力强 B.良好，积极讨论 C.一般 D.懒散，不喜欢自己动手 E.迷茫，完全不知道方向） ③：质量备注（要求：注释，命名规范，框架结构）（A、优秀 B、良好 C、及格 D、不及格）